## МКД
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
- первый заместитель генерального директора
ООО "Газпром газораспределение Самара"
_______________________ Е.В. Мутовкина
"______"__________________ 2025 г.
График технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования многоквартирных домов по ГУ Новоспасский на январь 2026 года
№ п/п | Фактический адрес | Ответственный исполнитель по договору | Срок выполнения работ | Время выполнения работ
1 | Новоспасский Декабристов 1-1 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-12 | 09:00-16:00
2 | Новоспасский Декабристов 2-1 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-12 | 09:00-16:00
3 | Новоспасский Декабристов 2-3 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-12 | 09:00-16:00
4 | Новоспасский Ленина 1- 1 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-12 | 09:00-16:00
5 | Новоспасский Ленина 1- 2 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-12 | 09:00-16:00
6 | Новоспасский Ленина 1- 6 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-12 | 09:00-16:00
7 | Новоспасский Ленина 1- 8 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-12 | 09:00-16:00
8 | Новоспасский Ленина 1- 9 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-12 | 09:00-16:00
9 | Новоспасский Ленина 1-10 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-12 | 09:00-16:00
10 | Новоспасский Ленина 1-11 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-12 | 09:00-16:00
11 | Новоспасский Ленина 1-13 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-12 | 09:00-16:00
12 | Новоспасский Ленина 1-14 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-12 | 09:00-16:00
13 | Новоспасский Ленина 1-15 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-13 | 09:00-16:00
14 | Новоспасский Ленина 1-16 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-13 | 09:00-16:00
15 | Новоспасский Ленина 3- 1 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-13 | 09:00-16:00
16 | Новоспасский Ленина 3- 3 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-13 | 09:00-16:00
17 | Новоспасский Ленина 3- 5 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-13 | 09:00-16:00
18 | Новоспасский Ленина 3- 8 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-13 | 09:00-16:00
19 | Новоспасский Ленина 3- 9 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-13 | 09:00-16:00
20 | Новоспасский Ленина 3-10 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-13 | 09:00-16:00
21 | Новоспасский Ленина 3-11 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-13 | 09:00-16:00
22 | Новоспасский Ленина 3-12 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-13 | 09:00-16:00
23 | Новоспасский Ленина 3-13 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-13 | 09:00-16:00
24 | Новоспасский Ленина 3-15 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-13 | 09:00-16:00
25 | Новоспасский Ленина 3-16 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-14 | 09:00-16:00
26 | Новоспасский Ленина 4- 1 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-14 | 09:00-16:00
27 | Новоспасский Ленина 4- 2 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-14 | 09:00-16:00
28 | Новоспасский Ленина 4- 3 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-14 | 09:00-16:00
29 | Новоспасский Ленина 4- 4 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-14 | 09:00-16:00
30 | Новоспасский Ленина 4- 5 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-14 | 09:00-16:00
31 | Новоспасский Ленина 4- 6 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-14 | 09:00-16:00
32 | Новоспасский Ленина 4- 7 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-14 | 09:00-16:00
33 | Новоспасский Ленина 4- 8 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-14 | 09:00-16:00
34 | Новоспасский Ленина 5- 3 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-14 | 09:00-16:00
35 | Новоспасский Ленина 5- 4 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-14 | 09:00-16:00
36 | Новоспасский Ленина 5- 5 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-14 | 09:00-16:00
37 | Новоспасский Ленина 5- 6 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-15 | 09:00-16:00
38 | Новоспасский Ленина 5- 8 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-15 | 09:00-16:00
39 | Новоспасский Ленина 5- 9 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-15 | 09:00-16:00
40 | Новоспасский Ленина 5-11 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-15 | 09:00-16:00
41 | Новоспасский Ленина 5-12 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-15 | 09:00-16:00
42 | Новоспасский Ленина 5-13 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-15 | 09:00-16:00
43 | Новоспасский Ленина 5-14 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-15 | 09:00-16:00
44 | Новоспасский Ленина 5-16 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-15 | 09:00-16:00
45 | Новоспасский Ленина 5-17 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-15 | 09:00-16:00
46 | Новоспасский Ленина 5-18 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-15 | 09:00-16:00
47 | Новоспасский Ленина 7- 1 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-15 | 09:00-16:00
48 | Новоспасский Ленина 7- 2 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-16 | 09:00-16:00
49 | Новоспасский Ленина 7- 3 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-16 | 09:00-16:00
50 | Новоспасский Ленина 7- 6 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-16 | 09:00-16:00
51 | Новоспасский Ленина 7- 7 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-16 | 09:00-16:00
52 | Новоспасский Ленина 7- 8 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-16 | 09:00-16:00
53 | Новоспасский Ленина 7- 9 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-16 | 09:00-16:00
54 | Новоспасский Ленина 7-10 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-16 | 09:00-16:00
55 | Новоспасский Мира 1- 1 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-16 | 09:00-16:00
56 | Новоспасский Мира 1- 2 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-19 | 09:00-16:00
57 | Новоспасский Мира 1- 3 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-19 | 09:00-16:00
58 | Новоспасский Мира 1- 4 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-19 | 09:00-16:00
59 | Новоспасский Мира 1- 5 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-19 | 09:00-16:00
60 | Новоспасский Мира 1- 6 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-19 | 09:00-16:00
61 | Новоспасский Мира 1- 8 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-19 | 09:00-16:00
62 | Новоспасский Мира 1- 9 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-19 | 09:00-16:00
63 | Новоспасский Мира 1-11 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-19 | 09:00-16:00
64 | Новоспасский Мира 1-12 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-19 | 09:00-16:00
65 | Новоспасский Мира 1-13 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-19 | 09:00-16:00
66 | Новоспасский Мира 1-15 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-20 | 09:00-16:00
67 | Новоспасский Мира 1-16 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-20 | 09:00-16:00
68 | Новоспасский Мира 1-18 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-20 | 09:00-16:00
69 | Новоспасский Мира 2- 2 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-20 | 09:00-16:00
70 | Новоспасский Мира 2- 3 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-20 | 09:00-16:00
71 | Новоспасский Мира 2- 4 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-20 | 09:00-16:00
72 | Новоспасский Мира 2- 5 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-20 | 09:00-16:00
73 | Новоспасский Мира 2- 6 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-20 | 09:00-16:00
74 | Новоспасский Мира 2- 7 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-20 | 09:00-16:00
75 | Новоспасский Мира 2- 8 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-20 | 09:00-16:00
76 | Новоспасский Мира 2- 9 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-20 | 09:00-16:00
77 | Новоспасский Мира 2-11 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-20 | 09:00-16:00
78 | Новоспасский Мира 2-13 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-21 | 09:00-16:00
79 | Новоспасский Мира 2-14 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-21 | 09:00-16:00
80 | Новоспасский Мира 2-15 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-21 | 09:00-16:00
81 | Новоспасский Мира 2-16 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-21 | 09:00-16:00
82 | Новоспасский Мира 2-17 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-21 | 09:00-16:00
83 | Новоспасский Мира 2-18 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-21 | 09:00-16:00
84 | Новоспасский Мира 3- 1 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-21 | 09:00-16:00
85 | Новоспасский Мира 3- 2 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-21 | 09:00-16:00
86 | Новоспасский Мира 3- 3 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-21 | 09:00-16:00
87 | Новоспасский Мира 3- 5 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-21 | 09:00-16:00
88 | Новоспасский Мира 3- 6 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-21 | 09:00-16:00
89 | Новоспасский Мира 3- 8 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-21 | 09:00-16:00
90 | Новоспасский Мира 3- 9 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-22 | 09:00-16:00
91 | Новоспасский Мира 3-11 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-22 | 09:00-16:00
92 | Новоспасский Мира 3-12 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-22 | 09:00-16:00
93 | Новоспасский Мира 3-13 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-22 | 09:00-16:00
94 | Новоспасский Мира 3-14 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-22 | 09:00-16:00
95 | Новоспасский Мира 3-15 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-22 | 09:00-16:00
96 | Новоспасский Мира 3-16 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-22 | 09:00-16:00
97 | Новоспасский Мира 3-17 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-22 | 09:00-16:00
98 | Новоспасский Мира 3-18 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-22 | 09:00-16:00
99 | Новоспасский Мира 4- 1 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-22 | 09:00-16:00
100 | Новоспасский Мира 4- 3 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-22 | 09:00-16:00
101 | Новоспасский Мира 4- 4 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-22 | 09:00-16:00
102 | Новоспасский Мира 4- 5 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-23 | 09:00-16:00
103 | Новоспасский Мира 4- 6 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-23 | 09:00-16:00
104 | Новоспасский Мира 4- 7 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-23 | 09:00-16:00
105 | Новоспасский Мира 4- 8 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-23 | 09:00-16:00
106 | Новоспасский Мира 4-10 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-23 | 09:00-16:00
107 | Новоспасский Мира 4-11 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-23 | 09:00-16:00
108 | Новоспасский Мира 4-12 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-23 | 09:00-16:00
109 | Новоспасский Мира 4-13 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-23 | 09:00-16:00
110 | Новоспасский Мира 4-14 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-23 | 09:00-16:00
111 | Новоспасский Мира 4-15 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-23 | 09:00-16:00
112 | Новоспасский Мира 4-16 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-23 | 09:00-16:00
113 | Новоспасский Мира 4-18 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-23 | 09:00-16:00
114 | Новоспасский Мира 5- 1 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-26 | 09:00-16:00
115 | Новоспасский Мира 5- 2 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-26 | 09:00-16:00
116 | Новоспасский Мира 5- 3 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-26 | 09:00-16:00
117 | Новоспасский Мира 5- 4 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-26 | 09:00-16:00
118 | Новоспасский Мира 5- 5 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-26 | 09:00-16:00
119 | Новоспасский Мира 5- 6 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-26 | 09:00-16:00
120 | Новоспасский Мира 5- 7 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-26 | 09:00-16:00
121 | Новоспасский Мира 5- 8 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-26 | 09:00-16:00
122 | Новоспасский Мира 5- 9 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-26 | 09:00-16:00
123 | Новоспасский Мира 5-10 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-26 | 09:00-16:00
124 | Новоспасский Мира 5-11 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-26 | 09:00-16:00
125 | Новоспасский Мира 5-12 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-26 | 09:00-16:00
126 | Новоспасский Мира 5-14 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-27 | 09:00-16:00
127 | Новоспасский Мира 5-15 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-27 | 09:00-16:00
128 | Новоспасский Мира 5-16 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-27 | 09:00-16:00
129 | Новоспасский Мира 5-18 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-27 | 09:00-16:00
130 | Новоспасский Мира 6- 1 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-27 | 09:00-16:00
131 | Новоспасский Мира 6- 2 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-27 | 09:00-16:00
132 | Новоспасский Мира 6- 3 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-27 | 09:00-16:00
133 | Новоспасский Мира 6- 4 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-27 | 09:00-16:00
134 | Новоспасский Мира 6- 5 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-27 | 09:00-16:00
135 | Новоспасский Мира 6- 6 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-28 | 09:00-16:00
136 | Новоспасский Мира 6- 7 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-28 | 09:00-16:00
137 | Новоспасский Мира 6- 8 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-28 | 09:00-16:00
138 | Новоспасский Мира 6- 9 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-29 | 09:00-16:00
139 | Новоспасский Мира 6-10 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-29 | 09:00-16:00
140 | Новоспасский Мира 6-13 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-29 | 09:00-16:00
141 | Новоспасский Мира 6-15 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-29 | 09:00-16:00
142 | Новоспасский Мира 6-16 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-30 | 09:00-16:00
143 | Новоспасский Мира 6-17 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-30 | 09:00-16:00
144 | Новоспасский Мира 6-18 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-30 | 09:00-16:00
145 | Новоспасский Мира 8- 2 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-30 | 09:00-16:00
146 | Новоспасский Мира 8- 8 | Начальник ГУ Новоспасский Д.Е. Петров | 2026-01-30 | 09:00-16:00
Разработал:
| Начальник ГУ Новоспасский | Д.Е. Петров
Согласовано:
| Главный специалист по ВДГО | Д.М. Липатов